慈濟大學2026全國經營管理專題競賽

工作檢核表    辦理時間2026.06.12(五)

| 工作 完成日 | 文書組 志明老師(主辦)、 瑋麟老師(協辦) | 總務組 子超老師(組長)、志成老師(協辦)、 | 資訊、報名資料組 國彰老師(組長)、依蓓老師(協辦) | 公關組 志遠老師(組長)、信志老師(協辦) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各組預計工作內容 | 訂比賽規則、簡章、找六位評審、將資料組彙整參賽資料（連結）交予評審、接待評審、評審會議、評分表印製、成績名次計算、確定名次。 | 1. 比賽會場佈置（含用餐、點心茶水）、獎牌獎狀印製與郵寄。 | 設計比賽海報及google報名表單收比賽資料（報名表、授權書、企畫書Word檔上傳到google資料夾）、回覆選手問題。。 | 1.聯繫聯盟大學（亞東技術學院、東華大學、致理科技大學、景文科技大學、慈濟大學、銘傳大學、德明財經科技大學(依筆劃)）對於資訊組、管理組提供專題作品，編寫校園日誌與成果報告。 2.競賽當天活動安排 |  |
| 第十五週 6/5(五 ) Check Point-1 | 1.參賽資料（連結）交予評審- 2.簽到表製作 3.評分表印製 4.成績表 5. 評審的簽收收據 6.評審住宿及接送安排 | 6/1 系學會開會分配工作: ? 器材、借用、歸還規劃 1. 長桌 2. 用餐桌椅 3. 單槍投影機 4. 雷射筆 5. (筆記型)電腦*2 6. 麥克風 7. 網路連線 8. 電源 獎狀 - 獎狀印製 - 議程海報印製*2 - 頒獎用大獎狀 - 海報架 - 文具準備 - 獎金簽收收據 系學會學生、工讀生訓練 1. 主持人選定、訓練*2 2. 頒獎人選定、訓練*2 3. 音控人員*2 4. 攝影人員*2 5. 報到櫃台人員*2 6. 拍攝與錄影工讀生訓練 名牌準備: 桌牌、名牌、場地指示牌 | - 網站更新工作， - 確保報名與收件正常 - 彙整參賽資料（連結）交予文書組 |  | 欣怡協助餐點訂購: 1. 當天餐盒訂購(素) 數量? ) 含醫管系? 2.飲料訂購與準備 |
| 第十六週 6/10(三) Check Point-2 | 前置工作再三確認 | 場地硬體當日操作與測試 - 麥克風 - 空調 - 電腦設備 - 燈光 - 投影 - Google meet 測試 | 前置工作再三確認 1.協助公告專題發表順序及 Google meet 鏈結及測試 | 前置工作再三確認 | 競賽前3天 確認餐點訂購: 1.當天餐盒訂購(素)數量? 2.飲料訂購與準備數量? |
| 第十六週 6/12(五) | 比賽當天 |  | 協助公告活動回饋單Google Form |  |  |

2026/6/12當天工作流程分配

| 時間 | 工作事項 | 負責人 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 08:00-09:10 | 場佈 | 系學會 | - 報告場地佈置A212之一微觀教室(資訊組)、智耕4樓階梯會議室(管理組) - 系學會請在報告場地貼上議程海報2張、備垃圾袋、廚餘袋。(總務組) |
| 08:50-09:10 | 報到 | 系學會 | 1. 報到處: 建國校區(A212之一微觀教室前） 2. 系學會放置讀卡機+簽到長桌+簽到單+問卷(總務組) |
| 09:10-09:30 | 評審行前會議 | 系學會 | - 引領評審至建國校區(原民中心巴雅教室A312-2） - 討論決定獎項(第一名*1、第二名*1、第三名*1、佳作*5?)、討論作品缺交之評分機制 - 系學會協助老師、同學簽到、問卷。(總務組) - 系學會引領來賓、同學入座(老師及參賽同學座中間位子，大一、大二坐兩旁位子)。(接待典禮組) |
| 09:30-09:50 | 開幕典禮 | 系學會 | - 長官主席致詞(校長、院長) 建國校區(A212之一微觀教室） - 系學會司儀(司儀稿) - 系學會計時人員(投影計時器) - 拍大合照 |
| 09:50-10:00 | 移動至各報告會場 | 系學會 | - 引領管理組評審及參賽學生至智耕4樓階梯會議室(現場主控子超老師) |
| 10:00-11:05 | 各組專題發表(場次一) | 系學會 | - 系學會司儀介紹講者 - 系學會掌控各組報告時間 |
| 11:05-11:15 | 中場休息 | 系學會 | - 系學會掌控休息時間 |
| 11:15-12:20 | 各組專題發表(場次二) | 系學會 | 1. 系學會司儀介紹講者 2. 系學會掌控各組報告時間 |
| 12:20-13:30 | 中午休息/用餐 |  | - 中午休息/用餐地點: 原民中心巴雅教室 - 系學會引領評審委員至原民中心巴雅教室。(接待典禮組) - 素食便當(11:40慈懿便當，送至原民中心巴雅教室。用餐評審6人+資管教職員10人+系學會13人?)。(總務、接待典禮組) - 13:20系學會引領評審委員至各比賽會場 |
| 13:30-14:35 | 各組專題發表(場次三) | 系學會 | 1.系學會司儀介紹講者 2.系學會掌控各組報告時間 |
| 14:35-14:45 | 中場休息 | 系學會 | 系學會掌控休息時間 |
| 14:45-16:03 | 各組專題發表(場次四) | 系學會 | 1. 系學會司儀介紹講者 2. 系學會掌控各組報告時間 |
| 16:03-16:23 | 評審共識會議 | 系學會 | 1. 系學會引領評審委員回原民中心巴雅教室 2. 系學會同學收評分表，送至原民中心巴雅教室，1~2位同學算成績(秘書文書組) 3. 評審討論確定名次(文書組) |
| 16:23-16:43 | 評審講評/頒獎典禮 | 系學會 | 1.主持老師cue評審講評 2.準備頒獎事務(總務、接待典禮組) |
|  |  | 系學會 | 1.頒發獎金後，請系學會同學回收獎金簽收收據(共16張) (秘書文書組) 2.回收評審的簽收收據(共6張)+給評審回郵信封(寄車票用) (秘書文書組) 3.獎狀+參加證明：事後補寄(秘書文書組) 4拍大合照：系學會 |
| 16:43-17:10 | 禮成 | 系學會 | 1.收拾場地 |
| 活動後一週 | 完成結案 |  | 1.收集照片、簽到表、問卷 2.撰寫成果報告、經費實支表、新聞稿 |